## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
（2022年）
项目名称: | 46000022T000000163586-海南省三亚技师学院信息整合共享建设项目 |  |  | 填报人: | 韩彤彤 |  |  | 联系方式: | 13111979275
主管部门: | 406-省人社厅 |  |  | 实施单位: | 406009-海南省三亚技师学院
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 19638710.8 | 19638710.8 |  | 15173104 |  |  |  | 10.00 | 77.26 | 7.73
其中：财政资金： |  | 19638710.8 | 19638710.8 |  | 15173104 |  |  |  |  | 77.26
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
按照“面向全校，充分融合，应用为先，持续化”的原则，基于“平台+应用”的思路进行智慧校园建设。以“互联网+职业教育”为理念，通过新一代信息技术与职业教育的深度融合，构建（泛在教学，智慧管理，智能安防，公共平台）的智慧校园系统，推进全校数据，业务，服务三维打通；体现整体化，个性化，服务化，智能化四个特色，为校园教育事业提供全方位，一体化，智慧型的信息化服务，有效提升学校人才培养质量和教育治理能力。 |  |  |  |  | 一体化综合管理平台开发、网络中心机房升级改造建设已经完成，校园安防监控系统完成90%，校园广播网络系统完成88%，校园一卡通系统完成50%，5G云VR虚实一体化实训平台开始实施、两馆一场智能化系统升级改造由于和其他项目有重合，需要做部分变更，没有变更的内容已完成70%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 30.00 | 30
产出指标 | 质量指标 | 中职学生就业率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20
效益指标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫辍学率 |  | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 30.00 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师所在学校反馈满意率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.73