## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
（2022年）
项目名称: | 46000022T000000164244-计算机艺术设计实训室建设项目 |  |  | 填报人: | 韩彤彤 |  |  | 联系方式: | 13111979275 |  |  |  |  | F87890C77FAE1D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 406-省人社厅 |  |  | 实施单位: | 406009-海南省三亚技师学院
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 2529126.82 | 2529126.82 |  | 743400 |  |  |  | 10.00 | 29.39 | 2.94 | 10.0
其中：财政资金： |  | 2529126.82 | 2529126.82 |  | 743400 |  |  |  |  | 29.39
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
该项目队的建设可以满足50名学生同时平面设计、影视后期制作，图形图像处理等课程，并且后期学生大型综合实训以及学生参加中职生动漫、广告、影视后期大赛，为学生提供良好的实习实训环境，提高学生动手动脑能力，提高竞争力。 |  |  |  |  | 该项目建设整体建设已完成85%，其中包括实训室环境改造（拆除工程）、实训室环境改造（修复改造更换）、实训室强电改造、实训室教学设备等八部分内容已全部完成。剩余文化建设部分物品未进行安装。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  | ≥ | 50 | 台（套） | 50 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤ | 10 | % | 0 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 2 | 5
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 中职学生就业率 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  | ≥ | 100 | % | 95 | 95.00% | 10.00 | 9.5 | 项目未完工，部分设备未安装 | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 92.44